## 建設工事（令和2年2月）
工事出来形報告書
工 事 名
請負者
工 期 |  | 年 月 日～ 年 月 日
請負金額 |  | 金 円（うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 金 円）
出来形期日 |  | 年 月末
工 種 |  |  | 内 容 | 出 来 形 |  | 備 考
|  |  |  | 計画(％) | 完了(％)
<建築工事>
| 準備工 |  | 事務所準備等 | 0.5% | 0.5%
| 直接仮設工事 |  | 足場工 | 1.1% | 0.33% | 1月0.06%，2月0.27%(※1)
| 土工事･地業工事 |  | 土工･地業 | 1.5% | 1.5%
| 躯体工事(地下部) |  | 地下部鉄筋･型枠･ｺﾝｸﾘｰﾄ | 4.8% | 4.8%
| 躯体工事(地上部) |  | 地上部鉄筋･型枠･ｺﾝｸﾘｰﾄ | 5.7% | 3.99% | 1月2.00%，2月1.99%(※2)
| 屋根･防水工事 |  | 屋根･防水工事 | 2.9%
| 金属･建具工事 |  | 金属据付･建具･ｶﾞﾗｽ | 4.4%
| 仕上げ工事 |  | 左官･内装･塗装 | 0.9%
| プレハブ工事 |  | ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ組立 | 0.7%
<建築機械設備工事>
| 空調設備工事 |  | 空調設備据付 | 1.2%
| 換気設備工事 |  | 換気扇･ﾁｬﾝﾊﾞｰ･ﾀﾞｸﾄ据付 | 0.7%
| 給排水衛生設備工事 |  | 給水栓 | 0.1%
<建築電気設備工事>
| 電灯設備工事 |  | 照明･ｺﾝｾﾝﾄ据付･配線 | 1.5%
| 土工事 |  | 電線管埋設 | 0.1%
<機械設備工事> |  |  |  | 26.8%
<電気設備工事> |  |  |  | 46.1%
<共通> |  |  |  | 1%
|  |  | 【 出来形計 】 | 100% | 11.12%
（備 考） 機械設備工事、電気設備工事については、令和元年度の施工範囲は主に機器設計となるため、上記の 出来形計算からは除外するものとする。 ※1 直接仮設工事は、足場･支保工の設置および1～2月の利用分のみ出来形計上を行う。 ※2 躯体工事(地上部)は、配筋･型枠･ｺﾝｸﾘｰﾄ打設まで完了しているが、ｺﾝｸﾘｰﾄについては養生期間中 のため部分的な出来形計上を行う。